## Slide 1: Engee IT S.R.L.
Workshop Valor Ganado
Notes: Engee es una empresa de calidad, desarrollo y consultoría de software.

## Slide 2: Preguntas a responder
¿Qué es?
¿Qué información me brinda?
¿Para qué sirve?
¿Qué necesito para aplicarlo?
¿Cómo se relaciona con la triple restricción?
Utilizar esta técnica, ¿me asegura un proyecto rentable?

## Slide 3: Para que no nos pase esto..

## Slide 4
Conceptos

## Slide 6
Ejercicio 1

## Slide 11
Ejercicio 2

## Slide 12: Enunciado
Objetivo
Construir una cerca compuesta por 4 lados con un valor total de $40.000. El tiempo total para completar el proyecto es 4 meses.
Plan
Cada lado se construye en un mes. El valor presupuestado por lado es $10.000. Se ha planificado que cada lado debe completarse uno después de otro.

## Slide 13: Estado actual
Lado 1
  Avance: 100%
  Costo: $10.833
Lado 2
  Avance: 100%
  Costo: $10.833
Lado 3
  Avance: 50%
  Costo: $6.000
Lado 4
  Avance: 75%
  Costo: $4.834
Al cabo de la finalización del tercer mes, se ha logrado el siguiente avance:

## Slide 14: Más..
¿Estamos bien?
¿Y sí el avance y costo del lado 4 hubiera sido 0%?
¿Y sí el costo del lado 3 hubiera sido $8.000?

## Slide 15
Ejercicio 3

## Slide 16: ¿Cómo hacemos con horas?
¿Es lo mismo?
¿Se puede?
¿Qué diferencias tendría?
¿Incluye conceptos como inflación?
¿Valor ganado incluye conceptos como inflación?

## Slide 17: Enunciado
Objetivo
Desarrollar el MVP de una aplicación para la gestión de proyectos de software (yombu), el cual tiene 3 funcionalidades; carga de horas, gestión de bugs y de PWIs. Se estiman 3 meses para realizarlo con un esfuerzo de 303 horas desarrollo.
Plan
Cada modulo se construye en un mes y lleva aproximadamente 100hs de esfuerzo. Cada modulo puede desarrollar de forma independiente o secuencialmente, quedando a criterio del líder.

## Slide 18: Estado actual
Carga de Horas
  Avance: 100%
  Esfuerzo: 80hs
Gestión Bugs
  Avance: 80%
  Esfuerzo: 90hs
Gestión IWIs
  Avance: 40%,
  Esfuerzo: 30hs
Al cabo de la finalización del segundo mes, se ha logrado el siguiente avance:

## Slide 19: Cambiando el enunciado
Carga de Horas
  Esfuerzo Planificado: 140hs
  Avance: 100%
  Esfuerzo Actual: 80hs
Gestión Bugs
  Esfuerzo Planificado: 60hs
  Avance: 80%
  Esfuerzo Actual: 90hs
Gestión IWIs
  Esfuerzo Planificado: 103hs
  Avance: 40%,
  Esfuerzo Actual: 30hs

## Slide 20: ¿Preguntas?