## Resumen
Sin Slicing |  |  | Slicing Horizontal |  |  | Slicing Vertical |  |  | Slicing Custom
Complejidad | Horas | % | Complejidad | Horas | % | Complejidad | Horas | % | Complejidad | Horas | %
Baja | 0 | 0% | Baja | 14 | 48.28% | Baja | 19 | 65.52% | Baja | 26 | 70.27%
Media | 30 | 100% | Media | 15 | 51.72% | Media | 10 | 34.48% | Media | 11 | 29.73%
Alta | 0 | 0% | Alta | 0 | 0% | Alta | 0 | 0% | Alta | 0 | 0%
Total | 30 | 100% | Total | 29 | 100% | Total | 29 | 100% | Total | 37 | 100%
Total Tareas | 1 |  | Total Tareas | 7 |  | Total Tareas | 6 |  | Total Tareas | 16
AVG. Tarea | 30 |  | AVG. Tarea | 4.1429 |  | AVG. Tarea | 4.8333 |  | AVG. Tarea | 2.3125
[9 empty] | Desvío | 23.33%

## Sin Slicing
Tarea | Observaciones | Complejidad | Estimación (hs)
Desarrollo CU Piv 94 |  | Media | 30

## Slicing Horizontal
Tarea | Observaciones | Complejidad | Estimación (hs)
Consultar presentaciones. Maquetación & llamadas servicios |  | Baja | 6
Consultar presentaciones. Implementación |  | Media | 6
Generar nueva presentación. Maquetación & llamadas servicios |  | Baja | 2
Generar nueva presentación. Implementación |  | Media | 6
Editar fecha de presentación |  | Baja | 2
Descargar presentación |  | Baja | 4
Generación de archivo XML |  | Media | 3

## Slicing Vertical
Tarea | Observaciones | Complejidad | Estimación (hs)
Visualizar listado de cabecera de sellados y filtrar los mismos por distintos criterios. | Contempla el calculo de importe de sellos por lo recaudado, el cálculo por lo emitido por ser mas complejo se define como una tarea aparte | Baja | 10
Calcular importe de sellos por lo emitido |  | Media | 2
Visualizar el detalle que compone la cabecera del sellado |  | Baja | 5
Generar presentaciones en pdf y xls determinando una fecha de presentación para las mismas |  | Media | 5
Generar xlm para provincia La Pampa |  | Media | 3
Descargar presentaciones anteriormente generadas |  | Baja | 4

## Slicing Custom
| Aplicación | Componente | Tarea | Observaciones | Complejidad | Estimación (hs)
General | Web | html | Vista html |  | Baja | 4
|  | controlador | Definir controlador con scope y eventos (sin implementar) |  | Baja | 1
|  | controlador | Bindear eventos con html | Puede ser parte de cualquiera de las dos anteriores | Baja | 2
|  | Controlador MVC | Definir métodos y hardcodear respuestas | Buscar, detalle, generar y descargar | Baja | 3
| Servicio |  | Reemplazar datos hardcodeados por llamada a servicio |  | Baja | 2
|  |  | Crear modelo o modificarlo en caso de ser necesario |  | Media | 1
Limpiar | Web | Controlador | Implementación |  | Baja | 1
Buscar | Web | Controlador | Implementación. Validaciones, llamada a servicio y respuesta |  | Baja | 3
| Servicio |  | SP de obtención de datos |  | Media | 2
|  |  | Implementación y calculo de importe |  | Media | 2
Detalle | Web | controlador | Implementación, validaciones, llamada a servicio |  | Baja | 4
| Servicio |  | Generar PDF, XML, EXCEL |  | Media | 4
|  |  | Implementación. Llamar a los "generar", guardar y modificar la BD |  | Baja | 1
Descargar | Web | Controlador | Implementacion, validaciones |  | Baja | 2
| Servicio |  | Implementación. Obtener archivos o rutas. |  | Baja | 3
Auditoría | Servicio |  | Implementar |  | Media | 2

## Datos
Complejidad
Baja
Media
Alta